Załącznik

do Uchwały Nr VI/23/2011

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 marca 2011r.

RAPORT

Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY ROJEWO

ROJEWO, 2011r.

- Wprowadzenie

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r.-Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie gminy.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/168/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.

W związku z powyższym, niniejszy raport obejmuje lata 2009-2010.

- Podstawy prawne opracowania Raportu.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

- Cel przygotowania raportu

Raport określa stan środowiska na terenie gminy Rojewo, oraz stopień realizacji zadań przyjętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2007 – 2010 oraz 2011 – 2014.

- Analiza aktualnego stanu środowiska wraz z krótką oceną dotychczasowej polityki ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Gminie Rojewo.

Gmina Rojewo położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w północnej części powiatu inowrocławskiego. Graniczy z 6 gminami:

- od północy: Nowa Wieś Wielka oraz Solec Kujawski;

- od wschodu: Wielka Nieszawka i Gniewkowo;

- od południa: Inowrocław;

- od zachodu Złotniki Kujawskie.

Całkowita powierzchnia gminy zajmuje 12 021 ha (120,21 km2), co stanowi 9,81%ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy zamieszkuje 4758     mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2010r.)

Gmina położona jest w obszarze 2 mezoregionów: Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej, wchodzących w skład makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich.

Warunki klimatyczne obserwowane w gminie są typowe dla obszaru Kujaw.

Gminę charakteryzuje bardzo niski poziom opadów.

- Realizacja poszczególnych zadań przeznaczonych do realizacji w okresie obejmującym lata 2009-2010 zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo.

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/ Jednostki współpracujące | Termin realizacji | Stan realizacji zadań oraz opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania w ramach ochrony przyrody |
| 1. | Renowacja terenów zielonych, w szczególności zabytkowych parków na terenie gminy | Gmina, właściciele nieruchomości | 2008-2015 | Dofinansowano wykonanie dokumentacji na utworzenie Parku Kulturowego – Kościół p.w. Św. Oswalda w Płonkowie w 2010r. w wysokości 3 tys. zł. W 2011 r. planuje się dofinansowanie w kwocie 8 250,00 zł utworzenie w/w Parku. |
| 2. | Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień oraz parków | Gmina, właściciele nieruchomości | 2008-2015 | Gmina, co roku prowadzi akcję zadrzewieniową wiosna-jesień w formie dofinansowania. |
| 3. | Podejmowanie działań w sprawie ustanowienia małych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | 2008-2015 | Zadanie nie realizowane w okresie 2009-2010r. Rada Gminy Rojewo Uchwałą Nr XXIV/182/2005 z dnia 30 maja 2005r. podjęła uchwałę w sprawie użytków ekologicznych. |
| 4. | Restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów | Władze gminy, organizacje pozarządowe | 2008-2015 | Zadanie ciągłe – realizowane, koordynowane z Posterunkiem Policji w Rojewie, komendantem gminnym OSP w Rojewie, plakaty informacyjne. |
| 5. | Waloryzacja przyrodnicza | Władze gminy | 2008-2015 | Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego planu zagospodarowania przestrzennego i uwidocznienia w nim różnych form ochrony przyrody jest posiadanie pełnego rozeznania walorów przyrodniczych danego terenu. W II połowie 2011 r. planowana jest aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. |
| 6. | Kontynuacja zadań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców | Władze gminy, organizacje pozarządowe | 2008-2015 | Zadanie długoterminowe ciągłe – realizowane przy współpracy ośrodka doradztwa rolniczego. Rozsyłanie do sołtysów, szkół materiałów edukacyjnych, ulotek, plakatów itp. |
| 7. | Rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody | Władze gminy/Nadleśnictwo | 2008-2015 | Zadanie planowane do realizacji z wykorzystanie środków LGD Czarnoziem na Soli |
| Ochrona i zrównoważony rozwój lasów |
| 1. | Wzmocnienie funkcji ochronnych lasów – ustawa o lasach | Gmina/zarządcy lasów | 2008-2015 | Zadanie długofalowe, ciągłe, realizowane przez zarządców lasów – nadzór ministra, starostwa |
| 2. | Ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzywień, jako ważnych korytarzy | Gmina/właściciele gruntów | 2008-2015 | Zadanie długofalowe, ciągłe realizowane przez właścicieli gruntów poprzez stopniowe zalesianie terenów nieprzydatnych dla rolnictwa oraz gruntów zdegradowanych i poprzez dokonywanie nowych zadrzewień i zakrzaczeń. Prace koordynowane przez starostę, agencję nieruchomości rolnych i nadleśnictwa. Gmina co roku prowadzi akcję zadrzewieniową wiosna-jesień w formie dofinansowania. |
| 3. | Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony lasu | Gmina/Nadleśnictwa | 2008-2015 | Zadanie ciągłe realizowane pod nadzorem ministra (lasy stanowiące własność skarbu państwa); starosty (lasy nie stanowiące własności skarbu państwa), który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Wojewoda lub starosta nadzór nad gospodarką leśną mogą powierzyć dyrektorowi regionalnej dyrekcji lasów państwowych i nadleśniczym. |
| 4. | Tworzenie ścieżek edukacyjnych w lasach | Gmina/Nadleśnictwa | 2008-2015 | Zadanie planowane do realizacji z wykorzystanie środków LGD Czarnoziem na Soli. |
| Ochrona gleb |
| 1. | Bieżąca ochrona gruntów rolnych, ochrona roślin, urządzeń melioracyjnych, wiejskich zbiorników wodnych, w tym odmulenie, regulacja i renowacja korytek rzek i kanałów melioracyjnych | Gmina/spółki wodne, właścicele | 2008-2015 | Zadanie ciągłe - utrzymanie i eksploatacja obszarów zmeliorowanych i urządzeń melioracji szczegółowej należy do rolników i użytkowników indywidualnych, natomiast urządzeń melioracji podstawowej - do skarbu państwa, w imieniu, którego działa marszałek województwa. W miarę posiadanych środków finansowych przez gminną spółkę wodną poprzez bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej oraz studzienek drenarskich, utrzymywanie drożności przepustów oraz wylotów z systemów drenarskich. Co roku przeprowadzana jest renowacja cieków wodnych zakrzaczonych oraz zamulonych. |
| 2. | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowej | Gmina/WZMiUW, spółki wodne, zarząd powiatu | 2008-2015 |  |
| 3. | Kontrola wywozu odpadów z posesji oraz systematyczne rozszerzanie zasięgu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” | gmina | 2008-2015 | Zadanie ciągłe realizowane na bieżąco. Urząd Gminy prowadzi działania kontrolne wśród mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych Wprowadzono segregację odpadów u źródła w systemie workowym, bezpośrednio od mieszkańców, którzy posiadają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w tym zakresie. |
| 4. | Bieżąca kontrola i likwidacja dzikich wysypisk odpadów | gmina | 2008-2015 | Zadanie ciągłe realizowane na bieżąco. Gmina, co roku prowadzi wiosenno – jesienną akcję sprzątania, w tym akcję sprzątania świata, podczas, której likwidowane są dzikie wysypiska odpadów. |
| Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych |
| 1. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie zgodnie z WPI | gmina | 2008-2015 | Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkówko-Kaczkowo 2008-2009r., dł. sieci grawitacyjnej 1830mb, dł. sieci tłocznej 3302mb, dł. Przyłączy 446m (50 szt.). Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rojewo 2009r. – kanalizacja grawitacyjna 1901mb, kanalizacja tłoczna – 1419mb, przyłącza 481mb (48 szt.). Planowana budowa na 2012 r. w m. Rojewo. |
| 2. | Kontrola szczelności i likwidowanie szamb | gmina | 2008-2015 | Zadanie planowane do realizacji, związane z likwidacją szamb w obszarach budowy kanalizacji ścieków sanitarnych. |
| 3. | Propagowanie dobrej praktyki rolniczej polegającej na stosowaniu właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych | gmina | 2008-2015 | Zadanie koordynowane przez ODR (prog. rolno-środowiskowe, stosowanie dobrej praktyki rolniczej). |
| 4. | Modernizacja sieci wodociągowych i ujęć wód celem racjonalizacji wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych, przestarzałych i nieodpowiadających normom sanitarnym instalacji. | gmina | 2008-2015 | W latach 2008 – 2010 wybudowano 3,607 km wodociągu, do wodociągu podłączono 27 nowych odbiorców. |
| 5. | Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi, likwidacja nieczynnych ujęć wody | Gminy, właściciele ujęć, WIOŚ, wojewoda | 2008-2015 | Wszystkie studnie głębinowe są w bieżącej eksploatacji. |
| 6. | Wspieranie likwidacji zbiorników na ścieki bytowe powstałych w nie eksploatowanych studniach | Gminy, właściciele studni | 2008-2015 | Zadanie planowane do realizacji, związane z likwidacją szamb w obszarach budowy kanalizacji ścieków sanitarnych. |
| Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii |
| 1. | Opracowanie i uchwalenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Gmina/Zakład Gazowniczy i Energetyczny | 2008-2015 | Nie opracowano, zbieranie ofert od firm, które opracowałyby projekt założeń. |
| 2. | Opracowanie planu wykorzystania różnych technologii w zakresie „termomodernizacji” budynków | Gmina /właściciele posesji | 2008-2015 | Nie opracowano. |
| 3. | Termomodernizacja budynków zarządzanych przez gminę | gmina | 2008-2015 | Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynków świetlic wiejskich: świetlica Dobiesławice – 2008r., świetlice w miejscowościach Ściborze, Liszkowo, Topola – 2009r. |
| 4. | Podejmowanie działań stymulujących rozwój rynku surowców wtórnych | gmina | 2008-2015 | Zadanie koordynowane przez ministra środowiska, ministerstwo gospodarki, głównego inspektora ochrony środowiska zgodnie z opracowanym przez radę ministrów Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010r. np. realizacja programu zagospodarowania wycofywanych z użytkowania substancji i materiałów niebezpiecznych. |
| 5. | Opracowanie i wdrożenie programu ograniczania poboru wody na cele przemysłowe | gmina | 2008-2015 | Zadanie koordynowane przez ministra środowiska, ministerstwo gospodarki, głównego inspektora ochrony środowiska, regionalny zarząd gospodarki wodami zgodnie z opracowanym przez radę ministrów Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010r. np. wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wprowadzenie wodooszczędnych technologii produkcji i przedsięwzięcia modernizacyjne w systemach zaopatrzenia miast w wodę, ukierunkowane na zmniejszenie strat wody. |
| Wykorzystanie energii odnawialnej |
| 1. | Opracowanie projektów możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla gminy | gmina | 2008-2015 | Zadanie nie zrealizowane. |
| 2. | Wspieranie inicjatyw w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji w gminie dotyczących problemów OZE, przy współpracy ODR | gmina | 2008-2015 | Zadanie realizowane przy współpracy z ODR – doradztwo, konsultacje, opracowania. Małe zainteresowanie mieszkańców. |
| Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią |
| 1. | Działania na rzecz wyznaczania części nieruchomości umożliwiających dostęp do wody | gmina | 2008-2015 | Zadanie nie zrealizowane |
| 2. | Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych | Gmina, spółki wodne/WZMiUW | 2008-2015 | Zadanie długoterminowe ciągłe realizowane przez właścicieli gruntów, spółki wodne i wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych. |
| 3. | Ochrona przeciwpowodziowa | Gmina | 2008-2015 | Na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe. |
| Poprawa jakości wód podziemnych |
| 1. | Rozbudowa wodociągów | gmina | 2008-2015 | Budowa sieci wodociągowej w m. Glinki – 2009r., dł. sieci 760., przyłącza wodociągowe 51m (2 przyłącza), Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Jarki – 2010r., dł. sieci 1040mb, dł. przyłączy 380mb (7 przyłączy), Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Liszkowo – 2010r., dł. sieci 306mb, dł. przyłączy 89mb. (3 przyłącza), Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Ściborze – 2010r., dł. sieci 242mb, dł. przyłączy 72mb (5 przyłączy), Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rojewo – 2010r., dł. sieci 110mb, dł. przyłączy 30 mb (5 przyłączy) |
| 2. | Kontrola i eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb) | gmina | 2008-2015 | Zadanie długoterminowe, ciągłe. |
| 3 | Wzmożone działania kontrolne i egzekucyjne w celu eliminacji nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych | gmina | 2008-2015 | Zadanie ciągłe realizowane na bieżąco. Współpraca z organami ścigania (zgłoszenia). |
| 4. | Przygotowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych | gmina | 2008-2015 | Brak wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych, modernizacja odbywa się w oparciu o potrzeby bieżące. |
| 5. | Rozbudowa kanalizacji zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym | gmina | 2008-2015 | Planowana budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w m. Rojewo (pozwolenie na budowę, umowa o przyznanie pomocy z PROW), długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 3222mb, sieci kanalizacyjnej tłocznej 1044 mb, przyłącza kanalizacyjne 950 mb (72 posesje). |
| 6. | Sukcesywna modernizacja stacji uzdatniania wody | gmina | 2008-2015 | Wymiana przepustnic, na 2011r. planowana rozbudowa stacji polegająca na dołożeniu 2 filtrów. |
| 7. | Wyznaczenie stref ochronnych oraz zasobów ujęć wodnych | Gmina/IMGW | 2008-2015 | Zadanie koordynowane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, starostwo, instytut meteorologii i gospodarki wodnej. Zadanie niezrealizowane z uwagi na niewykonywanie nowych ujęć na terenie gminy. |
| 8. | Prowadzenie monitoringu lokalnego jako uzupełnienie państwowego | Gminy /WIOŚ, PIG, IMGW | 2008-2015 | Zadanie ciągłe realizowane przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, instytut meteorologii i gospodarki wodnej, państwowy instytut geologiczny. Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zlikwidowane 31 stycznia 2010r. |
| 9. | Wprowadzenie do likwidacji gołoledzi środków najmniej szkodliwych dla gleb i wód | Gmina | 2008-2015 | Posypywanie dróg gminnych w czasie występowania gołoledzi piaskiem z niewielką ilością domieszki soli. |
| 10. | Uświadamianie mieszkańców o możliwościach włączenia do kanalizacji, tych, którzy mają taką możliwość ale jeszcze tego nie uczynili | Gmina | 2008-2015 | Pisma informujące o możliwości podłączenia do kanalizacji dla osób, których nieruchomości zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej (studzienki) w ramach inwestycji. |
| 11. | Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo - Rojewo | Gmina | 2008r. | Wykonano w latach 2008 – 2009. |
| 12. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | Gmina | 2008-2009 2012 | Planowana budowa 55 szt. oczyszczalni przyzagrodowych w 2011r. Budowa w latach 2008-2010 – 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. |
| 14. | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Ściborze | Gmina | 2011 | Inwestycja planowana w późniejszym terminie. |
| Poprawa jakości powietrza |
| 1. | Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych, zmiana systemu ogrzewania na mniej uciążliwe środowisku | Gmina/zarządcy nieruchomości | 2008-2015 | Z uwagi na krótką eksploatację zamontowanych kotłów węglowych nie dokonano modernizacji kotłowni. |
| 2. | Modernizacja dróg gminnych zgodnie z WPI | gmina | 2008-2015 | Modernizacja drogi gminnej w m. Glinno Wielkie 2008-2010 – 2,870 km, Przebudowa drogi gminnej w m. Jezuicka Struga – 2009r. – 1,234 km, Przebudowa drogi gminnej w m. Zawiszyn – 2010r. – 1,200 km, Planowana przebudowa dróg gminnych w gminnych. Liszkowo i Rojewo w 2011r. |
| 3. | Namawianie mieszkańców gminy do zmiany sposobu ogrzewania na bardziej przyjazny środowisku. | gmina | 2008-2015 | Zadanie koordynowane przez starostwo powiatowe, producentów urządzeń, ODR - szkolenia, konferencje, pisma informacyjne, ulotki, plakaty itp. |
| 4. | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja | gmina | 2008-2015 | Współpraca z zarządami dróg. (poprawa nawierzchni dróg). |
| 5. | Opracowanie planu wykorzystania różnych technologii w zakresie „termomodernizacji” budynków | gmina | 2008-2015 | Brak opracowania, realizacja termomodernizacji odbywa się wg jednej technologii tj. ocieplenie ścian styropianem z wyprawą elewacyjną mineralną, ocieplenie stropodachu styropianem lub wełną mineralną. |
| 6. | Budowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze | gmina | 2008 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1234mb w m. Jezuicka Struga o nawierzchni bitumicznej, szerokość nawierzchni 5m – 2009r. |
| 7. | Budowa drogi gminnej Rojewice - Zawiszyn | gmina | 2008 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1200 w m. Zawiszyn o nawierzchni bitumicznej, szerokość nawierzchni 4m – 2010r. |
| 8. | Budowa parkingu Płonkowo | gmina | 2009 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych i alejki dla obsługi kościoła i cmentarza w m. Płonkowo – 920m2 – 2006r. |
| 9. | Budowa chodnika w Rojewie | gmina | 2010 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rojewie – 2007r. – 461m2. |
| Oddziaływanie hałasu |
| 1. | Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów | gmina | 2008-2015 | Zmniejszenie emisji hałasu poprzez przejazdy pojazdów po równej i twardej nawierzchni (brak wyrw w nawierzchni powodujących stukot). |
| 2. | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zasad kształtowania komfortu akustycznego dla obszaru gminy | gmina | 2008-2015 | Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. |
| Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych |
| 1. | Lokalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi w zasięgu linii elektroenergetycznych 110 kV po uprzednim wykonaniu badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku – w ramach prac nad studium zagospodarowania przestrzennego – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 10 | gmina | 2008-2015 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – planowane uchwalenie II połowa 2011r. |
| 2. | Lokalizacja obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w miejscach niedostępnych dla ludzi | gmina | 2008-2015 | Zadanie nie realizowane. |
| 3. | Minimalizacja liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizacja urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej ze względu na ochronę krajobrazu | gmina | 2008-2015 | Zadanie nie realizowane z uwagi na brak wniosków. |
| Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe |
| 1. | Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego remiz OSP | Gmina/KPPSP | 2008-2011 | Zadanie koordynowane przez komendę powiatowej państwowej straży pożarnej. |
| 2. | Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | Gminy/zarządcy dróg | 2008 - 2015 | Zadanie realizowane na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych. |
| 3. | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt | gminy | 2008 – 2015 | Zawarta została umowa z Firmą „STRUGA” S.A. w Jezuickiej Strudze na unieszkodliwieniu odpadów pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako materiał kategorii 1 i 2, w tym odbiorze i likwidacji zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu gminy Rojewo |
| 4. | Budowa chodników wzdłuż dróg | Gminy/zarządcy dróg | 2008 – 2015 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rojewie – 2007r. – 461m2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ściborzu – 2008r. – 367m2. |
| 5. | Rozważenie możliwości zimowego utrzymywania dróg bez, albo przy minimalnym udziale stosowania środków chemicznych | Gminy/zarządcy dróg | 2008 – 2015 | Posypywanie dróg gminnych w czasie występowania gołoledzi piaskiem z niewielką ilością domieszki soli. |

VI. Podsumowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport z realizacji zadań wynikających z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo przyjętego Uchwałą Nr XXIV/168/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2009r.

Zasadniczym zadaniem, jakie ww. opracowanie mało spełnić było określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie 
i wykonanie miało na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa.

Program był realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania wynikały 
z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program wojewódzki, Strategia wojewódzka) i lokalnym, zwłaszcza 
z Programu powiatowego oraz z dokumentów, koncepcji władz gminy, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych 
i mieszkańców. Dodatkowo niektóre z przedsięwzięć zostały zaproponowane przez zespół opracowujący Aktualizację Programu – Abrys Spółka z o.o. z Poznania.

Zhierarchizowana lista przedsięwzięć, odnośnie każdego komponentu środowiska przyrodniczego została zawarta w tabelach.

Podstawowym celem tworzenia programów na wszystkich szczeblach (od krajowego programu do gminnego) jest założenie, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego i efektywnego nim zarządzania oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Ważne jest, by dzięki realizacji programów, stworzyć dogodne warunki dla wdrożenia wymagań obowiązujących w zakresie prawa. Dlatego 
w celu realizacji polityki ekologicznej konieczne było wyznaczenie zadań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Rojewo na przestrzeni kilkunastu lat.

Z przedstawionego raportu wynika, że nie wszystkie zadania zapisane 
w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo” zostały zrealizowane. Działania podjęte na rzecz ochrony środowiska w przeważającej części są zadaniami realizowanymi ciągle (m.in. nadzór nad gospodarką leśną, zabiegi pielęgnacyjne zieleni gminnej, zadrzewienia, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, współpraca gminy z ODR, GSW, zarządcami dróg w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji, organami kontrolnymi, ścigania). Niektóre zadania zostały rozpoczęte (tzw. długoterminowe) i wymagają kontynuowania, np. budowa kanalizacji, budowa i modernizacja dróg gminnych, sieci wodociągowej, remonty budynków komunalnych. Wyszczególniono także zadania zrealizowane, wprowadzenia zorganizowanego systemu zbiórki odpadów komunalnych stałych posegregowanych, wybudowanie i modernizacja niektórych dróg.

Pozostałe działania nie zostały podjęte, na co miała wpływ zmiana przepisów prawnych, brak środków finansowych i brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz brak obszarów cennych przyrodniczo (nie ujęcie gminy Siecią Natura 2000). Są także zadania koordynowane i krótkoterminowe realizowane przez inne jednostki, tj.:

- Ośrodek Doradztwa Rolniczego (np. prowadzenie działań promocyjnych 
i doradztwa związanego z wdrażaniem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych),

- Inspekcję Ochrony Środowiska WIOŚ (weryfikacja ilości oraz zgodności funkcjonowania ferm hodowlanych z obowiązującym prawem),

- Policję (nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów),

- Starostwo Powiatowe (zapobieganie nielegalnym eksploatacjom surowców bez odpowiednich koncesji),

- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Gminna Spółka Wodna (utrzymanie urządzeń melioracyjnych),

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (m.in. wdrażanie programów ochrony wód powierzchniowych w układzie zlewniowym rzek),

- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny (np. rozwój sieci monitoringu jakości powietrza przez udział gminy i powiatu w monitoringu regionalnym ),

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wspieranie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych),

- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. podniesienie wskaźnika lesistości gminy przez stopniowe zalesianie terenów nieprzydatnych dla rolnictwa oraz gruntów zdegradowanych).

Program przewiduje realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami społeczeństwa.

W związku z powyższym w kolejnych latach Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo będzie na bieżąco aktualizowany.